АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2025 № 10

с. Берёзово

О внесении изменения в постановление администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от 02.12.2013 № 282 (в редакции постановлений от 19.12.2014 № 250, от 27.01.2017 № 08, от 19.04.2017 № 62, от 10.07.2018 № 111, от 17.12.2018 № 206, от 29.10.2019 № 105, от 10.02.2021 № 11, от 14.02.2022 № 18, от 07.11.2022 № 107, от 26.12.2022 № 130, от 17.01.2023 № 07, от 12.10.2023 № 106, от 13.11.2023 № 125, от 17.01.2024 № 02) «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 08.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Воронежской области от 26.05.2014 № 51 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных программ муниципальных образований Воронежской области и предоставления отчетов о ходе реализации муниципальных программ муниципальных образований Воронежской области», постановлением администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от 06.12.2021 № 138 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области», администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от 02.12.2013 № 282 (в редакции постановлений от 19.12.2014 № 250, от 27.01.2017 № 08, от 19.04.2017 № 62, от 10.07.2018 № 111, от 17.12.2018 № 206, от 29.10.2019 № 105, от 10.02.2021 № 11, от 14.02.2022 № 18, 07.11.2022 № 107, от 26.12.2022 № 130, от 17.01.2023 № 07, от 12.10.2023 № 106, от 13.11.2023 № 125, от 17.01.2024 № 02) «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» следующее изменение в части касающейся приложения, изложив его в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района «Берёзовский муниципальный вестник».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава администрации сельского поселения |  | С.Ю. Воронцов |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

от 17.01.2025 № 10

(Новая редакция)

Муниципальная программа

«Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

(далее Программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной Программы | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики муниципальной Программы | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Подпрограммы муниципальной Программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1: «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы». 1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области 2. Выполнение других расходных обязательств администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области 3. Осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 4. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. Подпрограмма 2: «Защита населения и территории Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах». 1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС): - создание автоматизированной системы оповещения населения; - повышение уровня информирования и сокращение времени оповещения населения о возникновении ЧС; - создание запасов средств индивидуальной защиты. 2. Пожарная безопасность: - создание добровольной пожарной дружины. 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах: - определение водоемов и создание безопасных мест массового отдыха и купания. Подпрограмма 3: «Развитие и функционирование дорожного хозяйства и градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области». 1. Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов в границах Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области за счет средств муниципального дорожного фонда 2. Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. Подпрограмма 4: «Жилищно-коммунальное хозяйство Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области». 1. Мероприятия по содержанию системы уличного освещения 2.Мероприятия по озеленению территории сельского поселения 3. Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении 4 Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения. Подпрограмма 5: «Развитие культуры Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области». 1.Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области 2.Мероприятия по организации культурного досуга населения 3.Мероприятия по библиотечному обслуживанию населения 4.Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры поселения. Подпрограмма 6: «Развитие физической культуры и спорта в Берёзовском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области» 1.Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам физической культуры и спорта на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области. |
| Цель муниципальной Программы | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления сельского поселения |
| Задачи муниципальной Программы | 1.Обеспечение бесперебойного функционирования исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления сельского поселения по решению вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие сельского поселения и повышение уровня жизни населения; 2. Обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории муниципального района, на осуществление местного самоуправления |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы | 1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны населения, связанных с некачественным и несвоевременным предоставлением справочной информации, находящейся в распоряжении администрации сельского поселения; 2. Темп роста принятых запросов на предоставление муниципальных услуг, %; 3. Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию муниципальной программы; 4. Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения; 5. Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность сетями наружного освещения, озеленение, детские площадки, контейнеров для сбора ТБО в %); 6. Соотношение фактического финансирования расходов бюджета сельского поселения, направленных на развитие и укрепление материально-технической базы объектов культуры и создание условий для занятий спортом на территории сельского поселения, к предусмотренным в местном бюджете плановым расходам на соответствующий период; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы | Объем финансирования подпрограммы (тыс. рублей): Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники. Этап I Всего; 142801,26; 4874,60; 52666,56; 85260,10; 0,0. Этап II Всего; 151901,64; 3394,64; 35830,65; 111976,85; 0,0. 2023; 31619,18; 1417,66; 11181,59; 19019,93; 0,0. 2024; 33532,30; 136,18; 12237,70; 21158,42; 0,0. 2025; 14458,36; 306,8; 2068,56; 12083,0; 0,0. 2026; 14458,36; 306,8; 2068,56; 12083,0; 0,0. 2027; 14458,36; 306,8; 2068,56; 12083,0; 0,0. 2028; 14458,36; 306,8; 2068,56; 12083,0; 0,0. 2029; 14458,36; 306,8; 2068,56; 12083,0; 0,0. 2030; 14458,36; 306,8; 2068,56; 12083,0; 0,0. |

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной Программы, сроков и этапов реализации муниципальной Программы

1.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы является:

– повышение качества жизни населения за счет повышения качества среды обитания.

1.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Исходя из основных приоритетов, целью реализации настоящей Программы является повышение качества жизни населения путем создания благоприятных условий для жизнедеятельности и повышения безопасности проживания на территории сельского поселения.

Показателями достижения данной цели являются:

- объем финансирования программных мероприятий в расчете на 1 жителя, тыс. рублей.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы и их значения представлены в приложении № 1.

Для достижения цели Программы планируется решение следующих задач:

1. Стабильное и финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы.

2. Осуществление полномочий по первичному воинскому учету для комплектации состава Вооруженных Сил РФ.

3. Обеспечение первичных мер для защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

4. Содержание автомобильных дорог местного значения.

5. Повышение уровня благоустройства территории поселения

6. Формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.

7. Организация досуга жителей поселения. Достижение более качественного уровня культурного обслуживания населения.

8. Организация проведения мероприятий с детьми и молодежью.

9. Создание и внедрение в работу администрации современных информационных технологий. Развитие системы электронного документооборота

10. Обеспечение информационной открытости системы органов местного самоуправления.

11. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной Программы

Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы содержатся в паспорте муниципальной Программы.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы.

Срок реализации муниципальной Программы определен на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2030 г.

Раздел 2. Обоснования выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных мероприятий

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной Программы предусмотрена реализация шести подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы».

Подпрограмма 2. «Защита населения и территории Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах».

Подпрограмма 3. «Развитие и функционирование дорожного хозяйства и градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области».

Подпрограмма 4. «Жилищно-коммунальное хозяйство Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области».

Подпрограмма 5. «Развитие культуры Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области».

Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта в Берёзовском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области».

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной Программы. Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые показатели, определены их значения, составлен перечень мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи.

Все мероприятия рассчитаны на реализацию в 2014 - 2030 годах.

Основные мероприятия муниципальной Программы сформулированы в каждой подпрограмме.

В результате реализации основных мероприятий к 2030 году ожидается достижение запланированных значений целевых показателей.

Раздел 3. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации муниципальной Программы

Участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации муниципальной Программы не предусмотрено

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной Программы

Финансирование мероприятий Программы предусмотрено за счет средств областного, районного и местного бюджетов.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной Программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на 2014 - 2030 годы» приведены в приложениях № 2, № 3, № 4.

Объемы бюджетных ассигнований могут уточняться в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней.

Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной Программы

К рискам реализации муниципальной Программы следует отнести:

- институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Программы;

- финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий Программы в неполном объеме;

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике сельского поселения, района и Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов.

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной Программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий Программы.

В целях управления рисками в процессе реализации Программы предусмотрено:

- управление Программой на основе координации действий исполнителей муниципальной Программы;

- четкое и детальное планирование мероприятий Программы и осуществление мониторинга их выполнения.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе сопоставления:

- фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

- фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм;

- количества фактически выполненных и планируемых мероприятий, предусмотренных Программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно.

Раздел 7. Подпрограммы муниципальной Программы

7.1 Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы» (далее - Подпрограмма 1)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнители Подпрограммы | Администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  |
| Основные разработчики муниципальной Подпрограммы | Администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав Подпрограммы | 1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области 2. Выполнение других расходных обязательств администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области 3. Осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 4. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. |  |
| Задачи Подпрограммы | 1. Организация бюджетного процесса. 2. Укрепление собственной доходной базы сельского поселения. 3. Осуществление в пределах компетенции бюджетного контроля. |  |
| Основные целевые показатели и индикаторы Подпрограммы | 1. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета сельского поселения, установленных Положением о бюджетном процессе в сельском поселении 2. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер), в %. 3. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ сельского поселения. 4. Удельный вес недоимки по земельному налогу на 01 января года, следующего за отчетным к общему объему поступления доходов в местный бюджет поселения от земельного налога за отчетный период, %. 5. Удельный вес недоимки по налогу на имущество физических лиц на 01 января года, следующего за отчетным к общему объему поступления доходов в местный бюджет поселения от налога на имущества физических лиц за отчетный период, %. |  |
| Сроки реализации Подпрограммы | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы |  |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации Подпрограммы) | Объем финансирования подпрограммы (тыс. рублей): Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники. Этап I Всего; 33375,88; 1561,4; 503,3; 31311,18; 0,0. Этап II Всего; 53010,87; 2260,18; 966,30; 49784,39; 0,0. 2023; 7410,27; 283,20; 891,1; 6235,97; 0,0. 2024; 6545,40; 136,18; 75,20; 6334,02; 0,0. 2025; 6509,20; 306,80; 0,0; 6202,40; 0,0. 2026; 6509,20; 306,80; 0,0; 6202,40; 0,0. 2027; 6509,20; 306,80; 0,0; 6202,40; 0,0. 2028; 6509,20; 306,80; 0,0; 6202,40; 0,0. 2029; 6509,20; 306,80; 0,0; 6202,40; 0,0. 2030; 6509,20; 306,80; 0,0; 6202,40; 0,0. |  |

7.1.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроки и контрольные этапы реализации.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1 определены ежегодным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и основными направлениями бюджетной и налоговой политики сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета сельского поселения.

2. Оптимизация структуры расходов бюджета сельского поселения.

3. Совершенствование межбюджетных отношений.

4. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.

Главная цель Подпрограммы 1 заключается в обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения

Достижение цели Подпрограммы 1 будет осуществляться путем решения намеченных задач:

1. Организация бюджетного процесса.

2. Укрепление собственной доходной базы сельского поселения.

3. Осуществление в пределах компетенции бюджетного контроля.

Достижение запланированных результатов Подпрограммы 1 характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):

1. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер), в %.

2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ сельского поселения.

3. Удельный вес недоимки по земельному налогу на 01 января года, следующего за отчетным к общему объему поступления доходов в местный бюджет поселения от земельного налога за отчетный период, %.

4. Удельный вес недоимки по налогу на имущество физических лиц на 01 января года, следующего за отчетным к общему объему поступления доходов в местный бюджет поселения от налога на имущества физических лиц за отчетный период, %.

5. Средняя оценка показателей эффективности развития сельского поселения, в баллах.

Значения целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 на весь срок ее реализации приведены в приложении 1 Программы.

Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 01.01.2014 по 31.12.2030 год.

7.1.2. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1.

Основные мероприятия, которые реализуется в рамках Подпрограммы 1, являются:

1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

2. Выполнение других расходных обязательств администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

3. Осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

4. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

7.1.3. Основные меры муниципального и правового регулирования Подпрограммы 1

Развитие нормативной правовой и методической базы в Берёзовском сельском поселении обусловлено объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и призвано обеспечить на территории сельского поселения благоприятные условия проживания для населения.

7.1.4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации Подпрограммы 1 муниципальной Программы

Участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации муниципальной Программы не предусмотрено

7.1.5. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1.

Объемы финансирования в разрезе источников указаны в паспорте данной Подпрограммы.

7.1.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

К рискам реализации Подпрограммы следует отнести:

- риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Подпрограммы;

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике района и Воронежской области;

- форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия (лесные пожары, засухи и пр.)

В целях управления рисками в процессе реализации Подпрограммы предусматривается:

- разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере бюджетной деятельности;

- мониторинг выполнения Подпрограммы.

7.1.7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно на основе сопоставления планируемых и фактически достигнутых показателей по выполнению мероприятий Подпрограммы и значений индикаторов и могут отражаться в приложении № 3 с учетом финансирования.

7.2 Подпрограмма 2 «Защита населения и территории Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах»

##### ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Защита населения и территории Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах» (далее - Подпрограмма 2)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики Подпрограммы | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия Подпрограммы | 1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС): - создание автоматизированной системы оповещения населения; - повышение уровня информирования и сокращение времени оповещения населения о возникновении ЧС; - создание запасов средств индивидуальной защиты. 2. Пожарная безопасность: - создание добровольной пожарной дружины. 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах: - определение водоемов и создание безопасных мест массового отдыха и купания. |
| Цель муниципальной Подпрограммы | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. |
| Задачи муниципальной Подпрограммы | - повышение уровня информирования и сокращение времени оповещения населения о возникновении ЧС; - создание запасов средств индивидуальной защиты; - создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до населения, минут. 2. Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормативам оповещения, % |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации Подпрограммы) | Объем финансирования подпрограммы (тыс. рублей): Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники. Этап I Всего; 287,94; 0,0; 13,0; 274,94; 0,0. Этап II Всего; 1955,37; 0,0; 57,50; 1897,87; 0,0. 2023; 116,0; 0,0; 0,0; 116,0; 0,0. 2024; 1059,37; 0,0; 57,50; 1001,87; 0,0. 2025; 130,0; 0,0; 0,0; 130,0; 0,0. 2026; 130,0; 0,0; 0,0; 130,0; 0,0. 2027; 130,0; 0,0; 0,0; 130,0; 0,0. 2028; 130,0; 0,0; 0,0; 130,0; 0,0. 2029; 130,0; 0,0; 0,0; 130,0; 0,0. 2030; 130,0; 0,0; 0,0; 130,0; 0,0. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | 1. Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до населения, до 30 минут. 2. Увеличения охвата доведения сигналов оповещения по нормативам оповещения до 90% общего числа жителей сельского поселения. |

7.2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы 2 являются:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

- обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС.

Основные задачи Подпрограммы 2:

- повышение уровня информирования и сокращение времени оповещения населения о возникновении ЧС;

- создание запасов средств индивидуальной защиты;

- создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории сельского поселения.

В ходе реализации Подпрограммы 2 планируется достичь следующих результатов:

1. Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до населения, до 30 минут.

2. Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормативам оповещения до 90 % общего числа жителей сельского поселения.

Подпрограмма 2 реализуется с 01.01.2014 по 31.12.2030.

7.2.2 Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2.

В рамках Подпрограммы 2 предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Защита населения и территории от ЧС:

- создание автоматизированной системы оповещения населения;

- повышение уровня информирования и сокращение времени оповещения населения о возникновении ЧС;

- создание запасов средств индивидуальной защиты.

2. Пожарная безопасность:

- создание добровольной пожарной дружины.

3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах:

- определение водоемов и создание безопасных мест массового отдыха и купания.

7.2.3. Основные меры муниципального и правового регулирования Подпрограммы

Развитие нормативной правовой и методической базы обусловлено требованиями Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», распоряжением Правительства РФ от 14.10.2004 № 1327-р «Об обеспечении граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов», законом Воронежской области от 29.05.1997 № 3-II - ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

7.2.4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации Подпрограммы 1 муниципальной Программы

Участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации муниципальной Программы не предусмотрено

7.2.5 Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2.

Расходы бюджета сельского поселения на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 формируются с использованием метода бюджетного планирования, что позволит обеспечить единый подход к формированию и рациональному распределению фондов финансовых ресурсов на решение конкретных задач и достижение поставленных в подпрограмме целей, их концентрации и целевому использованию.

Финансирование основных мероприятий Подпрограммы предусмотрено за счет средств местного бюджета, подлежащих уточнению в установленном порядке и представлены в паспорте данной Подпрограммы.

7.2.6 Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

К рискам реализации Подпрограммы следует отнести:

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике района и Воронежской области;

- форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия (лесные пожары, засухи и пр.)

В целях управления рисками в процессе реализации Подпрограммы предусматривается:

- разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере бюджетной деятельности;

- мониторинг выполнения Подпрограммы.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования Подпрограммы, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.

7.2.7 Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2.

Оценка эффективности реализации муниципальной Подпрограммы проводится на основе сопоставления:

1. фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

2. фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы;

3. количества фактически выполненных и планируемых мероприятий, предусмотренных Подпрограммой.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно на основе сопоставления планируемых и фактически достигнутых показателей по выполнению мероприятий Подпрограммы и значений индикаторов и может отражаться в приложении № 3 с учетом финансирования.

7.3 Подпрограмма 3 «Развитие и функционирование дорожного хозяйства и градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Развитие и функционирование дорожного хозяйства и градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» (далее - Подпрограмма 3)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители Подпрограммы | Администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики Подпрограммы | Администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия Подпрограммы | 1. Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов в границах Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области за счет средств муниципального дорожного фонда 2. Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Цель муниципальной Подпрограммы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. |
| Задачи муниципальной Подпрограммы | - поддержание дорог местного значения на уровне, соответствующем категории дороги; - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог местного значения счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции дорог местного значения; - устойчивое развитие сельского поселения в области градостроения с учетом особенностей его формирования, благоприятных условий жизнедеятельности населения, требований по охране окружающей среды, рациональному использованию территории и природных ресурсов, улучшению санитарно-эпидемиологического и экологического состояния территории сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Доля дорог местного значения с твердым покрытием, %. 2. Протяженность отремонтированных дорог местного значения, км. 3. Количество документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, иной градостроительной документации, шт. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации Подпрограммы) | Объем финансирования подпрограммы (тыс. рублей): Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники. Этап I Всего; 27070,04; 0,0; 13598,06; 13471,98; 0,0. Этап II Всего; 54754,63; 0,0; 32856,25; 21898,37; 0,0. 2023; 14651,85; 0,0; 10157,43; 4494,41; 0,0. 2024; 15972,82; 0,0; 10946,86; 5025,96; 0,0. 2025; 4021,66; 0,0; 1958,66; 2063,0; 0,0. 2026; 4021,66; 0,0; 1958,66; 2063,0; 0,0. 2027; 4021,66; 0,0; 1958,66; 2063,0; 0,0. 2028; 4021,66; 0,0; 1958,66; 2063,0; 0,0. 2029; 4021,66; 0,0; 1958,66; 2063,0; 0,0. 2030; 4021,66; 0,0; 1958,66; 2063,0; 0,0. |

7.3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы

В современных социально-экономических условиях большое значение имеет состояние дорог местного значения. Улучшение дорожных условий приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов, снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда;

- повышению транспортной доступности;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации.

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения.

Основными целями Подпрограммы 3 являются:

- Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

- Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Основные задачи Подпрограммы 3:

- поддержание дорог местного значения на уровне, соответствующем категории дороги;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог местного значения счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции дорог местного значения;

- устойчивое развитие сельского поселения в области градостроения с учетом особенностей его формирования, благоприятных условий жизнедеятельности населения, требований по охране окружающей среды, рациональному использованию территории и природных ресурсов, улучшению санитарно-эпидемиологического и экологического состояния территории сельского поселения.

В ходе реализации Подпрограммы 3 планируется достичь следующих результатов:

1. Общая протяженность дорог местного значения 21,7 км.

2. Доля дорог местного значения с твердым покрытием, 66,9 %.

3. Протяженность отремонтированных дорог местного значения, 7,1 км.

4. Разработка и утверждение полного пакета документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, иной градостроительной деятельности.

Подпрограмма 3 реализуется с 01.01.2014 по 31.12.2030.

7.3.2. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3.

В рамках Подпрограммы 3 предусмотрены следующие основные мероприятия.

1. Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов в границах Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области за счет средств муниципального дорожного фонда.

2. Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

7.3.3. Основные меры муниципального и правового регулирования Подпрограммы 3

Развитие нормативной правовой и методической базы обусловлено требованиями:

- по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов местного значения - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- по градостроительной деятельности - Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Воронежской области от 07.07.2006 № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области», Региональным нормативом градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области», утвержденным приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 17.04.2008 № 9-п, Положением о порядке разработки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области, утвержденным постановлением администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от 01 февраля 2013 года № 16 «Об утверждении положения о порядке разработки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области».

7.3.4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации Подпрограммы 3 муниципальной Программы

Участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации муниципальной Программы не предусмотрено

7.3.5. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3.

Финансирование основных мероприятий Подпрограммы предусмотрено за счет средств местного бюджета и представлены в паспорте данной Подпрограммы.

7.3.6 Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы»;

Макроэкономические и финансовые риски реализации Подпрограммы связаны с возможными кризисными явлениями в экономике, колебаниями цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования подпрограммных мероприятий за счет бюджета сельского поселения.

В целях управления рисками в процессе реализации Подпрограммы предусматривается:

- разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере бюджетной деятельности;

- мониторинг выполнения Подпрограммы.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования Подпрограммы, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.

7.3.7 Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по следующим критериям:

- выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения, сезонное содержание дорог местного значения и текущий ремонт.

- градостроительная деятельность в населенных пунктах сельского поселения осуществляется в соответствии с генеральным планом сельского поселения с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, улично-дорожной сети, озеленения и других территорий общего пользования для создания благоприятных условий для жизнедеятельности, отвечающей современным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно на основе сопоставления планируемых и фактически достигнутых показателей по выполнению мероприятий Подпрограммы и значений индикаторов и может отражаться в приложении № 3 с учетом финансирования.

7.4. Подпрограмма 4 «Жилищно-коммунальное хозяйство Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Жилищно-коммунальное хозяйство Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» (далее - Подпрограмма 4)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики Подпрограммы | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия Подпрограммы | 1. Мероприятия по содержанию системы уличного освещения 2.Мероприятия по озеленению территории сельского поселения 3. Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении 4 Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения |
| Цель муниципальной Подпрограммы | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. |
| Задачи муниципальной Подпрограммы | 1. Организация выполнения мероприятий по содержанию уличного освещения 2. Содержание мест захоронения и обеспечение соблюдения санитарных норм. 3. Повышения надежности и качества услуг по электро-, тепло-, водоснабжению. 4. Проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Доля домовладений, подключенных к центральному водоснабжению, %. 2. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, %. 3. Доля протяженности освещенных частей улиц, к их общей протяженности %. 4. Количество вывезенного мусора, в м. куб. 5. Паспортизация объектов благоустройства, шт. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации Подпрограммы) | Объем финансирования подпрограммы (тыс. рублей): Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники. Этап I Всего; 79355,10; 2097,60; 36352,2; 40905,30; 0,0. Этап II Всего; 29394,68; 1134,46; 1950,60; 26309,63; 0,0. 2023; 8083,49; 1134,46; 133,05; 6815,98; 0,0. 2024; 8052,39; 0,0; 1158,15; 6894,25; 0,0. 2025; 2209,80; 0,0; 109,90; 2099,90; 0,0. 2026; 2209,80; 0,0; 109,90; 20999,9; 0,0. 2027; 2209,80; 0,0; 109,90; 20999,9; 0,0. 2028; 2209,80; 0,0; 109,90; 20999,9; 0,0. 2029; 2209,80; 0,0; 109,90; 20999,9; 0,0. 2030; 2209,80; 0,0; 109,90; 20999,9; 0,0. |

7.4.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 4, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы

В настоящее время главным приоритетом данной Подпрограммы 4 является: обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами, предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса, повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения.

Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка - это основная цель данной Подпрограммы.

Для достижения поставленной в Подпрограмме 4 цели необходимо реализовать следующие задачи:

1. Организация выполнения мероприятий (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального фонда, уличного освещения и внешнего благоустройства.

2. Содержание мест захоронения и обеспечение соблюдения санитарных норм.

3. Повышение надежности и качества услуг по электро-, тепло-, водоснабжению.

4. Проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения.

7.4.2 Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4.

Система мероприятий по реализации Подпрограммы 4 включает в себя следующие направления деятельности:

1. Мероприятия по содержанию системы уличного освещения

2.Мероприятия по озеленению территории сельского поселения

3. Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении

4 Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения

7.4.3. Основные меры муниципального и правового регулирования Подпрограммы 4

Правовое регулирование Подпрограммы проводиться в соответствии с:

- Жилищным кодексом,

- Федеральным закон Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Правилами благоустройства Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области, утвержденными решением Совета народных депутатов Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от 25.05.2012 № 105 (в редакции решения от 25.12.2012 № 127, от 18.12.2015 № 24; от 27.05.2016 № 48; от 20.12.2017 № 115; от 05.02.2019 № 183; от 26.07.2019 № 200; от 14.11.2019 № 212; от 25.12.2020 № 33; от 24.05.2021 № 50; от 28.12.2021 № 67, от 06.09.2022 № 95, от 29.09.2022 № 98, от 28.08.2023 № 130).

7.4.4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации Подпрограммы 4 муниципальной Программы

Участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации муниципальной Программы не предусмотрено

7.4.5. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4.

Финансирование основных мероприятий Подпрограммы предусмотрено за счет средств местного бюджета и представлены в паспорте данной Подпрограммы.

7.4.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

К рискам реализации Подпрограммы следует отнести:

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике района и Воронежской области;

- форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования Подпрограммы, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.

7.4.7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4.

Эффективность реализации муниципальной Подпрограммы 4 оценивается по следующим показателям:

- доля домовладений, подключенных к центральному водоснабжению, %.

- уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, %.

- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности %.

- количество вывезенного мусора, в м. куб.

- работы по благоустройству территорий сельского поселения, в руб.

- паспортизация объектов благоустройства, шт.

Успешная реализация Подпрограммы 4 позволит:

- обеспечить жителей сельского поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно на основе сопоставления планируемых и фактически достигнутых показателей по выполнению мероприятий Подпрограммы и значений индикаторов и может отражаться в приложении № 3 с учетом финансирования.

7.5 Подпрограмма 5 «Развитие культуры Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы 5 «Развитие культуры Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» (далее - Подпрограмма 5)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики муниципальной Подпрограммы | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия, входящие в состав Подпрограммы | 1.Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области 2.Мероприятия по организации культурного досуга населения 3.Мероприятия по библиотечному обслуживанию населения 4.Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры поселения |
| Цель Подпрограммы | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. |
| Задачи Подпрограммы | 1. Создание условий для развития местного традиционного самодеятельного творчества и ремесел; 2. Реализация вопросов местного значения в сфере культуры; 3. Рациональное использование бюджетных средств, поиск новых источников финансирования, переход к стратегии планового увеличения финансирования; 4. Сохранение и развитие материально-технической и информационной инфраструктуры культуры. |
| Основные целевые показатели и индикаторы Подпрограммы | Соотношение фактического финансирования расходов бюджета поселения, направленных на сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп, к предусмотренным в бюджете сельского поселения плановым расходам на соответствующий период, %. |
| Сроки реализации Подпрограммы | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации Подпрограммы) | Объем финансирования подпрограммы (тыс. рублей): Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники. Этап I Всего; 11028,47; 735,4; 129,5; 10163,57; 0,0. Этап II Всего; 12443,48; 0,0; 0,0; 12443,48; 0,0. 2023; 1357,57; 0,0; 0,0; 1902,31; 0,0. 2024; 1902,31; 0,0; 0,0; 1407,30; 0,0. 2025; 1530,60; 0,0; 0,0; 1530,60; 0,0. 2026; 1530,60; 0,0; 0,0; 1530,60; 0,0. 2027; 1530,60; 0,0; 0,0; 1530,60; 0,0. 2028; 1530,60; 0,0; 0,0; 1530,60; 0,0. 2029; 1530,60; 0,0; 0,0; 1530,60; 0,0. 2030; 1530,60; 0,0; 0,0; 1530,60; 0,0. |

7.5.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 5, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации.

Целью Подпрограммы 5 является сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства и обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп.

В соответствии с целью Программы определены следующие задачи:

- сохранение и развитие материально-технической и информационной инфраструктуры учреждений культуры;

- создание условий для развития местного самодеятельного творчества и ремесел;

- реализация вопросов местного значения в сфере культуры и досуга;

- поддержка и сохранение наиболее самобытных коллективов художественного творчества, отдельных исполнителей, одаренных детей;

- рациональное использование средств бюджета Берёзовского сельского поселения, переход к стратегии планового увеличения финансирования.

Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 01.01.2014 по 31.12.2030.

7.5.2. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5.

Основные мероприятия, которые реализуются в рамках Подпрограммы 5, являются:

1.Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области

2.Мероприятия по организации культурного досуга населения

3.Мероприятия по библиотечному обслуживанию населения

4.Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры поселения

Реализация программных мероприятий предполагает укрепление материально-технической базы учреждений культуры, что позволит:

-сохранить традиционные и развить современные формы самодеятельного народного творчества, промыслов и ремесел;

-создать условия для роста творческой активности представителей всех возрастных групп населения;

-решить проблемы занятости детей во внеурочное время, организации досуга молодежи;

-развить систему платных услуг.

- обеспечить сохранность библиотечных фондов как части культурного наследия, их поэтапное и постоянное пополнение.

- обеспечить доступ к информации социальной значимости в сельском поселении.

- создать на базе библиотек центров правовой информации и общественной жизни сельского поселения.

7.5.3. Основные меры муниципального и правового регулирования Подпрограммы 5

При реализации Подпрограммы органы местного самоуправления руководствуются:

- «Основами законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1-ФЗ;

- Федеральным законом РФ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ;

- законом Воронежской области «О культуре» от 12.10.2006 № 90-ОЗ (в ред. от 30.03.2009 № 13-ОЗ, от 30.03.2009 № 22-ОЗ);

- законом Воронежской области от 07.06.2006 № 72-ОЗ «О народных художественных промыслах в Воронежской области».

7.5.4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации Подпрограммы 5 муниципальной Программы

Участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации муниципальной Программы не предусмотрено

7.5.5. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5

Финансирование основных мероприятий Подпрограммы предусмотрено за счет средств местного бюджета и представлены в паспорте данной Подпрограммы.

7.5.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 5

К рискам реализации Подпрограммы следует отнести:

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике района и Воронежской области;

- форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия.

7.5.7 Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов местного бюджета поселения на реализацию Подпрограммы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно на основе сопоставления планируемых и фактически достигнутых показателей по выполнению мероприятий Подпрограммы и значений индикаторов и может отражаться в приложении № 3 с учетом финансирования.

7.6 Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта в Берёзовского сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области»

ПАСПОРТ

подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта в Берёзовского сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области» (далее - Подпрограмма 6)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики муниципальной Подпрограммы | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия, входящие в состав Подпрограммы | 1.Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам физической культуры и спорта на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области. |
| Цель Подпрограммы | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. |
| Задачи Подпрограммы | 1. Вовлечение жителей сельского поселения различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни. 2. Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом в сельском поселении; 3. Укрепление и развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом по месту жительства граждан. |
| Основные целевые показатели и индикаторы Подпрограммы | Соотношение фактического финансирования расходов бюджета поселения, направленных на укрепление и развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом по месту жительства граждан, к предусмотренным в бюджете сельского поселения плановым расходам на соответствующий период, %. |
| Сроки реализации Подпрограммы | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации Подпрограммы) | Объем финансирования подпрограммы (тыс. рублей): Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники. Этап I Всего; 1393,30; 0,0; 0,0; 1393,30; 0,0. Всего; 399,70; 0,0; 0,0; 409,80; 0,0. 2023; 0,00; 0,0; 0; 0 0,00; 0,0. 2024; 57,10; 0,0; 0,0; 57,10; 0,0. 2025; 57,10; 0,0; 0,0; 57,10; 0,0. 2026; 57,10; 0,0; 0,0; 57,10; 0,0. 2027; 57,10; 0,0; 0,0; 57,10; 0,0. 2028; 57,10; 0,0; 0,0; 57,10; 0,0. 2029; 57,10; 0,0; 0,0; 57,10; 0,0. 2030; 57,10; 0,0; 0,0; 57,10; 0,0. |

7.6.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 6, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации.

Современная концепция развития физической культуры и спорта основывается на том, что существует объективная потребность в широком охвате молодого поколения и его вовлечении к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Данная политика может дать положительный эффект лишь в том случае, если она осуществляется как приоритетная отрасль социально-экономической политики сельского поселения.

Основной целью Подпрограммы 6 является создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Основные задачи данной Подпрограммы:

1. Вовлечение жителей сельского поселения различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни.

2. Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом в сельском поселении;

3. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства граждан.

Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 01.01.2014 по 31.12.2030.

7.6.2. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 6.

Основные мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы 5:

1.Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам физической культуры и спорта на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области.

7.6.3. Основные меры муниципального и правового регулирования Подпрограммы 6

Правовой основой реализации Подпрограммы является:

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

7.6.4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации Подпрограммы 6 муниципальной Программы

Участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации муниципальной Программы не предусмотрено

7.6.5. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 6

Финансирование основных мероприятий Подпрограммы предусмотрено за счет средств местного бюджета и представлены в паспорте данной Подпрограммы.

7.6.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 6 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

К рискам реализации Подпрограммы следует отнести:

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике района и Воронежской области;

- форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия.

7.6.7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно на основе сопоставления планируемых и фактически достигнутых показателей по выполнению мероприятий Подпрограммы и значений индикаторов и может отражаться в приложении № 3 с учетом финансирования.

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

1.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены Стратегией социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года, утвержденной решением Совета народных депутатов Рамонского муниципального района Воронежской области от 20.11.2018 № 322:

- достижение существенного роста качества жизни населения на основе развития всех сфер экономики и эффективного функционирования объектов социальной инфраструктуры;

- сбалансированное территориальное развитие Рамонского муниципального района.

1.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Исходя из основных приоритетов, целью реализации настоящей программы является повышение качества жизни населения путем создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, обеспечения доступным и комфортным жильем, повышения безопасности проживания на территории района.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели:

1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.

2. Среднегодовая численность постоянного населения.

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций.

4. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения представлены в приложении 1.

Для достижения цели программы планируется решение следующих задач:

1. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику района.

2. Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства.

3. Создание условий для обеспечения населения доступным и комфортным жильем.

4. Обеспечение безопасности проживания населения на территории района.

1.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы должны стать:

в количественном выражении:

- увеличение среднегодовой численности постоянного населения до 39,2 тыс. чел.;

- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций до 64,5 тыс. рублей.

в качественном выражении:

- повышение качества жизни населения района;

- улучшение позиций, занимаемых районом в рейтинге муниципальных образований области.

Достижение перечисленных конечных результатов должно явиться итогом согласованных действий органов местного самоуправления муниципального района, частного бизнеса и общества в целом. Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках настоящей муниципальной программы целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации других муниципальных программ района.

1.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы определен на период с 01.01.2014 года по 31.12.2030 года.

Программа реализуется в два этапа.

Этап I: 2014-2022 годы

Этап II: 2023-2030 годы.

Приложение № 1

к Программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы «Создание благоприятных условий для населения Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Пункт Федерального плана статистических работ | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная Программа «Создание благоприятных условий для населения Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на 2014-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствие обоснованных жалоб со стороны населения, связанных с некачественным и несвоевременным предоставлением справочной информации, находящейся в распоряжении администрации сельского поселения; |  |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию муниципальной программы; |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения; |  |  | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 5 | Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность сетями наружного освещения, озеленение, детские площадки, контейнеров для сбора ТБО в %); |  |  | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | Соотношение фактического финансирования расходов бюджета сельского поселения, направленных на развитие и укрепление материально-технической базы объектов культуры и создание условий для занятий спортом на территории сельского поселения, к предусмотренным в местном бюджете плановым расходам на соответствующий период; |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1. «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | 1. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета сельского поселения, установленных Положением о бюджетном процессе в сельском поселении |  | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 1.2.3 |  | 3. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ сельского поселения. |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.4 |  | 4. Удельный вес недоимки по земельному налогу на 01 января года, следующего за отчетным к общему объему поступления доходов в местный бюджет поселения от земельного налога за отчетный период, %. |  | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2.5 |  | 5. Удельный вес недоимки по налогу на имущество физических лиц на 01 января года, следующего за отчетным к общему объему поступления доходов в местный бюджет поселения от налога на имущества физических лиц за отчетный период, %. |  | % | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Основное мероприятие 1.2. Выполнение других расходных обязательств администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Удельный вес других расходов на выполнение других расходных обязательств к предусмотренным в муниципальной программе плановым расходам на соответствующий период |  |  | % | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Основное мероприятие 1.3. Осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество военнообязанных в сельском поселении |  |  | Чел | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Основное мероприятие 1.4.Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Количество пенсионеров, замещавших выборные должности в сельском поселении |  |  | чел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2. «Защита населения и территории Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Уровень охвата доведения сигналов оповещения по нормативам оповещения от общего числа жителей сельского поселения. |  |  | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.1.2. | Время доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до населения |  |  | мин | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Основное мероприятие 2.2. Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество добровольных пожарных дружин на территории сельского поселения |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 2.3.Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Количество обустроенных мест отдыха у воды |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 3. «Развитие и функционирование дорожного хозяйства и градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов в границах Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области за счет средств муниципального дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля дорог местного значения с твердым покрытием |  |  | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3.1.2. | Протяженность отремонтированных дорог местного значения |  |  | км | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Количество документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, иной градостроительной документации |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 4. «Жилищно-коммунальное хозяйство Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по содержанию системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности |  |  | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Основное мероприятие 4.2. Мероприятия по озеленению территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Размер средств на озеленение территории сельского поселения |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.3. Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Размер средств на организацию ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в сельском поселении |  |  | тыс. руб. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Основное мероприятие 4.4. Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Доля домовладений, подключенных к центральному водоснабжению |  |  | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 4.4.2. | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |  |  | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 4.4.3. | Количество вывезенного мусора |  |  | м. куб | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 4.4.4. | Паспортизация объектов благоустройства |  |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5. «Развитие культуры Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселения по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Размер субвенций на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Количество культурно-массовых мероприятий - в них участников |  |  | шт.(чел) | 150/6700 | 150/6700 | 150/6700 | 150/6700 | 150/6700 | 150/6700 | 150/6700 | 150/6700 | 150/6700 |
| 5.2.2. | Количество клубных формирований - в них участников |  |  | шт.(чел) | 14/150 | 14/150 | 14/150 | 14/150 | 14/150 | 14/150 | 14/150 | 14/150 | 14/150 |
| Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по библиотечному обслуживанию населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Число пользователей библиотеки |  |  | чел | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 5.3.2. | Количество книговыдач |  |  | шт. | 21690 | 21690 | 21690 | 21690 | 21690 | 21690 | 21690 | 21690 | 21690 |
| 5.3.3. | Число посещений библиотеки |  |  | шт. | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 |
| Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта в Берёзовском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселения по обеспечению выплаты заработной платы физической работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Размер субвенций на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам физической культуры и спорта |  |  | тыс. руб. | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| 6.1.2. | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  | чел | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6.1.3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.4. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, % от общего числа учащихся |  |  | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Приложение № 2

Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) <1> | Единицы измерения | Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора) <2> | Срок предоставления информации о фактическом значении показателя (индикатора) за отчетный год | Орган ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество рабочих мест территории сельского поселения | шт. | Фактическое предоставление сведений | 20 января года, следующим за отчетным | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| 2 | Среднегодовая численность постоянного населения | чел. | Показатель рассчитывается по формуле: S=(S1+S2)/2, где S1- численность населения на начало периода, S2- численность населения на конец периода | 20 января года, следующим за отчетным | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| 3 | Доля привлеченных средств из бюджетов всех уровней (без учета акцизов) в общем объеме доходов бюджета сельского поселения | % | D – Доля привлеченных средств из бюджетов всех уровней (без учета акцизов) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования; Д – общий объем доходов (КБК 000 8 50 00000 00 0000 000 месячного отчета об исполнении бюджета поселения), тыс. рублей; СС – общий объем субсидий бюджету поселения (КБК 000 2 02 20000 00 0000 000 месячного отчета об исполнении бюджета поселения), тыс. рублей; И – общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения, имеющих целевой характер (КБК 000 2 02 40000 00 0000 000 месячного отчета об исполнении бюджета поселения), тыс. рублей; Иа – объем иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения, имеющих целевой характер (КБК 000 2 02 40014 00 0000 000 (акцизы) месячного отчета об исполнении бюджета поселения), тыс. рублей; СПБ – общий объем прочих безвозмездных поступлений бюджета поселения в части средств, имеющих целевой характер (КБК 000 2 07 00000 00 0000 000 месячного отчета об исполнении бюджета поселения), тыс. рублей. | 20 января года, следующим за отчетным | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| 4 | Количество проектов, реализуемых в рамках развития инициативного бюджетирования посредством поддержки местных инициатив и проектов, реализуемых в рамках территориального общественного самоуправления в сельских поселениях | Единиц | Фактическое предоставление сведений | 20 января года, следующим за отчетным | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| 5 | Количество военнообязанных в сельском поселении | Чел. | Фактическое предоставление сведений | 20 января года, следующим за отчетным | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| 6 | Количество пенсионеров, замещавших выборные и муниципальные должности в сельском поселении | Чел. | Фактическое предоставление сведений | 20 января года, следующим за отчетным | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| 7 | Количество добровольных пожарных дружин на территории сельского поселения | Единиц | Фактическое предоставление сведений | 20 января года, следующим за отчетным | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| 8 | Доля дорог местного значения с твердым покрытием | % | Отношение дорог местного значения с твердым покрытием к общей протяженности дорог с твердым покрытием, выраженное в процентах | 20 января года, следующим за отчетным | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| 9 | Протяженность отремонтированных дорог местного значения | км | Фактическое предоставление сведений | 20 января года, следующим за отчетным | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| 10 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного периода | % | Дп = (Кф* 80 м / Оп)*100, где: Дп – доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Кф – количество уличных фонарей, единиц Оп – общая протяженность улиц, проездов, метров | 20 января года, следующим за отчетным | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| 11 | Доля домовладений, подключенных к центральному водоснабжению | % | отношение домовладений, подключенных к централизованному холодному водоснабжению, к общему количеству домовладений поселения, выраженное в процентах | 20 января года, следующим за отчетным | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| 12 | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | % | Отношение суммы фактически оплаченных жилищно-коммунальных платежей, к сумме начисленных жилищно-коммунальных платежей за отчетный период, выраженное в процентах | 20 января года, следующим за отчетным | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| 13 | Количество оборудованных спортивных и детских площадок за счет бюджета поселения в расчете на 1000 жителей | единиц на 1000 чел. населения | Отношение общего количества имеющихся оборудованных спортивных и детских площадок, соответствующих требованиям безопасности, к среднегодовой численности постоянного населения поселения, умноженное на 1000 | 20 января года, следующим за отчетным | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
| 14 | Участие творческих коллективов сельских поселений в районных, областных, всероссийских мероприятиях | единиц | Фактическое предоставление сведений | 20 января года, следующим за отчетным | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |

Приложение № 3

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

| Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия | Срок реализации | Исполнитель |  | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/ мероприятия <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для населения Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | 2023-2030 | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | финансовое и материально-техническое обеспечение администрации сельского поселения по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Воронежской области и муниципальными правовыми актами, обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории сельского поселения на осуществление местного самоуправления |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Выполнение других расходных обязательств администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | 2023-2030 | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Финансовое и материально-техническое обеспечение администрации сельского поселения по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Воронежской области и муниципальными правовыми актами |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2023-2030 | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Воронежской области |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | 2023-2030 | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | 2023-2030 | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | финансовое и материально-техническое обеспечение администрации сельского поселения по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Воронежской области и муниципальными правовыми актами, обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории сельского поселения на осуществление местного самоуправления |  |
| Подпрограмма 2 «Защита населения и территории Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности в сфере защиты населений от чрезвычайных ситуаций и пожаров | Финансовое обеспечение деятельности в сфере защиты населений от чрезвычайных ситуаций и пожаров | 2023-2030 | Администрация Берёзовское сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Повышение уровня информирования и сокращение времени ликвидации ЧС |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог в границах Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог в границах Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | 2023-2030 | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Увеличение доли дорог местного значения с твердым покрытием. Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности | 2023-2030 | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Приведение нормативно-правовых актов сельского поселения в сфере градостроительства в соответствие с действующим законодательством |  |
| Основное мероприятие 3.3. | Мероприятия по передачи полномочий по строительству ремонту содержанию дорог мостов общего пользования в границах поселений | Мероприятия по передачи полномочий по строительству ремонту содержанию дорог мостов общего пользования в границах поселений | 2023-2030 | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Увеличение доли дорог местного значения с твердым покрытием. Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения |  |
| Подпрограмма 4 «Жилищно-коммунальное хозяйство Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения, повышение энергетической эффективности экономики поселений и сокращение энергетических издержек | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения, повышение энергетической эффективности экономики поселений и сокращение энергетических издержек | 2023-2030 | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Рост доли протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного периода до 100 %. |  |
| Основное мероприятие 4.2. | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства сельского поселения | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства сельского поселения | 2023-2030 | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Увеличение доли домовладений, подключенных к центральному водоснабжению |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2023-2030 | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по озеленению территории поселения | Мероприятия по озеленению территории поселения | 2023-2030 | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2030 | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Улучшение качества обслуживания населения |  |
| Основное мероприятие 4.6 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства сельского поселения | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства сельского поселения | 2023-2030 | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Увеличение доли домовладений, подключенных к центральному водоснабжению |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении | 2023-2030 | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселения | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселения | 2023-2030 | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Улучшение качества обслуживания населения |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие культуры Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Мероприятия по организации культурного досуга населения | Мероприятия по организации культурного досуга населения | 2023-2030 | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Рост участия творческих коллективов сельских поселений в районных, областных, всероссийских мероприятиях |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | 2023-2030 | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Рост участия творческих коллективов сельских поселений в районных, областных, всероссийских мероприятиях |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 2023-2030 | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры сельского поселения | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры сельского поселения | 2023-2030 | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта в Берёзовском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Мероприятие по строительству и реконструкции объектов физической культуры и спорта | Мероприятие по строительству и реконструкции объектов физической культуры и спорта | 2023-2030 |  | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Администрация Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |

Приложение № 4

Расходы бюджета Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района

Воронежской области на реализацию муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

| Статус | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС), наименование статей расходов | Расходы бюджета по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | (двадцать етвертый год реализации) | всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД о бюджете района | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | (двадцать етвертый год реализации) | (двадцать пятый год реализации) | (двадцать шестой год реализации) | (двадцать седьмой год реализации) | (двадцать восьмой год реализации) | (двадцать девятый год реализации) | (тридцатый год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | 31619,18 | 33532,30 | 136,18 | 12237,70 | 21158,42 | 15589,56 | 14458,36 | 14458,36 | 14458,36 | 14458,36 | 14458,36 | 14458,36 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 31619,18 | 333532,30 | 136,18 | 12237,70 | 21158,42 | 15589,56 | 14458,36 | 14458,36 | 14458,36 | 14458,36 | 14458,36 | 14458,36 |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 7410,27 | 6545,40 | 136,18 | 75,20 | 6334,02 | 6509,2 | 6509,2 | 6509,2 | 6509,2 | 6509,2 | 6509,2 | 6509,2 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 7410,27 | 6545,40 | 136,18 | 75,20 | 6334,02 | 6509,2 | 6509,2 | 6509,2 | 6509,2 | 6509,2 | 6509,2 | 6509,2 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | 4041,65 | 4697,98 | 0 | 75,20 | 4622,79 | 3967,2 | 4125,2 | 4125,2 | 4125,2 | 4125,2 | 4125,2 | 4125,2 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 4041,65 | 4697,98 | 0 | 75,20 | 4622,79 | 3967,2 | 4125,2 | 4125,2 | 4125,2 | 4125,2 | 4125,2 | 4125,2 |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | 2913,02 | 1500,85 | 0 | 0 | 1500,85 | 1790 | 1841,2 | 1841,2 | 1841,2 | 1841,2 | 1841,2 | 1841,2 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 2913,02 | 1500,85 | 0 | 0 | 1500,85 | 1790 | 1841,2 | 1841,2 | 1841,2 | 1841,2 | 1841,2 | 1841,2 |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего | 283,2 | 136,18 | 136,18 | 0 | 0 | 296,2 | 306,8 | 306,8 | 306,8 | 306,8 | 306,8 | 306,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 283,2 | 136,18 | 136,18 | 0 | 0 | 296,2 | 306,8 | 306,8 | 306,8 | 306,8 | 306,8 | 306,8 |
| Основное мероприятие 1.4 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | 172,4 | 210,39 | 0 | 0 | 210,39 | 155 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 172,4 | 210,39 | 0 | 0 | 210,39 | 155 | 161 | 161 | 161 | 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 | 161 |
| Основное мероприятие 1.6 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 116 | 1059,37 | 0 | 57,5 | 1001,87 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 116 | 1059,37 | 0 | 57,5 | 1001,87 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от ЧС и пожаров | всего | 116 | 983,10 | 0 | 0 | 983,10 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 116 | 983,10 | 0 | 0 | 983,10 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | всего | 0 | 76,27 |  | 57,50 | 18,77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 0 | 76,27 |  | 57,50 | 18,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | 14651,85 | 15972,82 | 0 | 10946,86 | 5025,96 | 3824,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 14651,85 | 15972,82 | 0 | 10946,86 | 5025,96 | 3824,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 |
| Основное мероприятие 3.1. | Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог в границах Берёзовского сельского поселения за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | 14651,85 | 15972,82 | 0 | 109463,86 | 5025,96 | 3824,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 14651,85 | 15972,82 | 0 | 109463,86 | 5025,96 | 3824,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 |
| Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Мероприятия по передачи полномочий по строительству ремонту содержанию дорог мостов общего пользования в границах поселений | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Жилищно-коммунальное хозяйство Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» | всего | 8083,49 | 8052,39 | 0 | 1158,15 | 6894,25 | 3897 | 2209,8 | 1371,9 | 1371,9 | 1371,9 | 1371,9 | 1371,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 8083,49 | 8052,39 | 0 | 1158,15 | 6894,25 | 3897 | 2209,8 | 1371,9 | 1371,9 | 1371,9 | 1371,9 | 1371,9 |
| Основное мероприятие 4.1. | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | всего | 2019,11 | 2622,20 | 0 | 105,95 | 2516,26 | 720 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 2019,11 | 2622,20 | 0 | 105,95 | 2516,26 | 720 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
| Основное мероприятие 4.2. | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | всего | 4656,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 4656,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по озеленению территории поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.6 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства сельского поселения | всего | 4475,88 | 4503,81 | 0 | 1052,20 | 3451,61 | 3176,99 | 1466,76 | 1466,76 | 1466,76 | 1466,76 | 1466,76 | 1466,76 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 4475,88 | 4503,81 | 0 | 1052,20 | 3451,61 | 3176,99 | 1466,76 | 1466,76 | 1466,76 | 1466,76 | 1466,76 | 1466,76 |
| Основное мероприятие 4.7 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселения | всего | 1588,49 | 926,38 | 0 | 0 | 926,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 1588,49 | 926,38 | 0 | 0 | 926,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | всего | 1357,57 | 1902,31 | 0 | 0 | 1902,31 | 1407,3 | 1530,6 | 1530,6 | 1530,6 | 1530,6 | 1530,6 | 1530,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 1357,57 | 1902,31 | 0 | 0 | 1902,31 | 1407,3 | 1530,6 | 1530,6 | 1530,6 | 1530,6 | 1530,6 | 1530,6 |
| Основное мероприятие 5.1 | Мероприятия по организации культурного досуга населения | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.3 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 1258,19 | 1412,44 | 0 | 0 | 1412,44 | 1336,8 | 1457,1 | 1457,1 | 1457,1 | 1457,1 | 1457,1 | 1457,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 1258,19 | 1412,44 | 0 | 0 | 1412,44 | 1336,8 | 1457,1 | 1457,1 | 1457,1 | 1457,1 | 1457,1 | 1457,1 |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры сельского поселения | всего | 99,38 | 489,87 | 0 | 0 | 489,87 | 127,6 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 99,38 | 489,87 | 0 | 0 | 489,87 | 127,6 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Берёзовском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | 342,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 342,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| Основное мероприятие 6.1 | Мероприятие по строительству и реконструкции объектов физической культуры и спорта | всего | 342,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 342,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |

Приложение № 5

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Всего |  |  | Оценка расходов по годам реализации муниципальной Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 (двадцать третий год реализации) | 2024 (двадцать етвертыйгод реализации) | 2025 (двадцать пятый год реализации) | 2026 (двадцать шестой год реализации) | 2027 (двадцать седьмой год реализации) | 2028 (двадцать восьмой год реализации) | 2029 (двадцать девятый год реализации) | 2030 (тридцатый год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на 2023-2030 годы» | всего, в том числе: | 151901,64 | 31619,18 | 33532,30 | 14458,36 | 14458,36 | 14458,36 | 14458,36 | 14458,36 | 14458,36 |
|  |  | федеральный бюджет | 3394,64 | 1417,66 | 136,18 | 306,8 | 306,8 | 306,8 | 306,8 | 306,8 | 306,8 |
|  |  | областной бюджет | 35830,65 | 11181,59 | 12237,70 | 2068,56 | 2068,56 | 2068,56 | 2068,56 | 2068,56 | 2068,56 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 111976,85 | 19019,93 | 21158,42 | 12083,00 | 12083,00 | 12083,00 | 12083,00 | 12083,00 | 12083,00 |
| Подпрограмма 1 | «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы» | всего, в том числе: | 53010,87 | 7410,27 | 6545,40 | 6509,2 | 6509,2 | 6509,2 | 6509,2 | 6509,2 | 6509,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 2260,18 | 238,20 | 136,18 | 306,8 | 306,8 | 306,8 | 306,8 | 306,8 | 306,8 |
|  |  | областной бюджет | 966,30 | 891,10 | 75,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 49784,39 | 6235,97 | 6334,02 | 6202,4 | 6202,4 | 6202,4 | 6202,4 | 6202,4 | 6202,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 33490,83 | 4041,65 | 4697,98 | 4125,20 | 4125,20 | 4125,20 | 4125,20 | 4125,20 | 4125,20 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 75,20 | 0,00 | 75,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 33415,64 | 4041,65 | 4622,79 | 4125,20 | 4125,20 | 4125,20 | 4125,20 | 4125,20 | 4125,20 |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 15461,07 | 2913,02 | 1500,85 | 1841,2 | 1841,2 | 1841,2 | 1841,2 | 1841,2 | 1841,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 891,10 | 891,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 14570,00 | 2913,02 | 1500,85 | 1841,2 | 1841,2 | 1841,2 | 1841,2 | 1841,2 | 1841,2 |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего, в том числе: | 2260,18 | 283,20 | 136,18 | 306,8 | 306,8 | 306,8 | 306,8 | 306,8 | 306,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 2260,18 | 283,20 | 136,18 | 306,8 | 306,8 | 306,8 | 306,8 | 306,8 | 306,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 1348,79 | 172,40 | 210,39 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1348,79 | 172,40 | 210,39 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 |
| Основное мероприятие 1.6 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 375,00 | 0 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 375,00 | 0 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего, в том числе: | 1955,37 | 116,0 | 1059,37 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 57,50 | 0 | 57,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1955,37 | 116,0 | 1059,37 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | всего, в том числе: | 1879,10 | 116,0 | 983,10 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1879,10 | 116,0 | 983,10 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | всего, в том числе: | 76,27 | 0 | 76,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 57,50 | 0 | 57,50 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 18,77 | 0,0 | 18,77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 54754,63 | 14651,85 | 15972,82 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 32856,25 | 10157,43 | 10946,86 | 1958,66 | 1958,66 | 1958,66 | 1958,66 | 1958,66 | 1958,66 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 21898,37 | 4494,41 | 5025,96 | 2063,0 | 2063,0 | 2063,0 | 2063,0 | 2063,0 | 2063,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов в границах Берёзовского сельского поселения за счет средств муниципального дорожного фонда | всего, в том числе: | 54754,63 | 14651,85 | 15972,82 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 | 4021,66 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 32856,25 | 10157,43 | 10946,86 | 1958,66 | 1958,66 | 1958,66 | 1958,66 | 1958,66 | 1958,66 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 21898,37 | 4494,41 | 5025,96 | 2063,0 | 2063,0 | 2063,0 | 2063,0 | 2063,0 | 2063,0 |
| Основное мероприятие 3,2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передачи полномочий по строительству ремонту содержанию дорог мостов общего пользования в границах поселений | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 29394,68 | 8083,49 | 8052,39 | 2209,8 | 2209,8 | 2209,8 | 2209,8 | 2209,8 | 2209,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 1134,46 | 1134,46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1950,60 | 133,05 | 1158,15 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 26309,63 | 6815,98 | 6894,25 | 2099,9 | 2099,9 | 2099,9 | 2099,9 | 2099,9 | 2099,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | всего, в том числе: | 9099,31 | 2019,11 | 2622,20 | 743,0 | 743,0 | 743,0 | 743,0 | 743,0 | 743,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 875,25 | 109,9 | 105,95 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 8224,07 | 1909,21 | 2516,26 | 633,1 | 633,1 | 633,1 | 633,1 | 633,1 | 633,1 |
| Основное мероприятие 4.2 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий сельских поселений по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения | всего, в том числе: | 4656,50 | 4556,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4656,50 | 4556,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по озеленению территорий поселения | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.6 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства сельского поселения | всего, в том числе: | 27780,49 | 4475,88 | 4503,81 | 1466,80 | 1466,80 | 1466,80 | 1466,80 | 1466,80 | 1466,80 |
|  |  | федеральный бюджет | 1134,46 | 1134,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1075,35 | 23,15 | 1052,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 15570,68 | 3318,27 | 3451,61 | 1466,8 | 1466,80 | 1466,80 | 1466,80 | 1466,80 | 1466,80 |
| Основное мероприятие 4.7 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении | всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | всего, в том числе: | 2514,87 | 1588,49 | 926,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 2514,87 | 1588,49 | 926,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 12443,48 | 1357,57 | 1902,31 | 1530,6 | 1530,6 | 1530,6 | 1530,6 | 1530,6 | 1530,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 12443,48 | 1357,57 | 1902,31 | 1530,6 | 1530,6 | 1530,6 | 1530,6 | 1530,6 | 1530,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселения по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по организации культурного досуга населения | всего, в том числе: | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.3 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | всего, в том числе: | 11413,23 | 1258,19 | 1412,44 | 1457,1 | 1457,1 | 1457,1 | 1457,1 | 1457,1 | 1457,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 11413,23 | 1258,19 | 1412,44 | 1457,1 | 1457,1 | 1457,1 | 1457,1 | 1457,1 | 1457,1 |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры сельского поселения | всего, в том числе: | 1030,25 | 99,38 | 489,87 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1030,25 | 99,38 | 489,87 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Берёзовском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 342,60 | 0,0 | 57,10 | 57,10 | 57,10 | 57,10 | 57,10 | 57,10 | 57,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 342,60 | 0,0 | 57,10 | 57,10 | 57,10 | 57,10 | 57,10 | 57,10 | 57,10 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселения по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 342,60 | 0,0 | 57,10 | 57,10 | 57,10 | 57,10 | 57,10 | 57,10 | 57,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 342,60 | 0,00 | 57,10 | 57,10 | 57,10 | 57,10 | 57,10 | 57,10 | 57,10 |