АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 16.07.2024 № 61

с. Берёзово

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01 июля 2024 года

В соответствии с постановлением администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от 06.12.2021 № 138 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» и постановлением администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от 02.12.2013 № 282 (в редакции постановлений от 19.12.2014 № 250, от 27.01.2017 № 08, от 19.04.2017 № 62, от 10.07.2018 № 111, от 17.12.2018 № 206, от 29.10.2019 № 105, от 10.02.2021 № 11, от 14.02.2022 № 18, от 07.11.2022 № 107, от 26.12.2022 № 130, от 17.01.2023 № 07, от 12.10.2023 № 106, от 13.11.2023 № 125) «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»:

1. Утвердить прилагаемый «Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01 июля 2024 года» согласно Приложению.

2. Разместить «Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01 июля 2024 года» на официальном сайте местного самоуправления Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области в сети Интернет

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения 							С.Ю. Воронцов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

от 16.07.2024 № 61

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01 июля 2024 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Рамонского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета района), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете района ) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете района, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату |  |  |  | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 914 | 7696,10 | 34,00 | 3160,17 | 4501,93 | 3856,87 | 34,00 | 351,99 | 3470,88 | 50 | 100 | 11 | 77 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046100000000000 | 7696,10 | 34,00 | 3160,17 | 4501,93 | 3856,87 | 34,00 | 351,99 | 3470,88 | 50 | 100 | 11 | 77 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1704,65 | 34,00 | 18,80 | 1651,85 | 1167,70 | 34,00 | 0 | 1133,70 | 68 | 100 | 0 | 68 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110000000000 | 1704,65 | 34,00 | 18,80 | 1651,85 | 1167,70 | 34,00 | 0 | 1133,70 | 68 | 100 | 0 | 68 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1101,85 | 0 | 18,80 | 1083,05 | 1079,55 | 0 | 0 | 1079,55 | 74 | 0 | 0 | 74 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110192010121 | 538,75 | 0 | 0 | 538,75 | 538,75 | 0 | 0 | 538,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192030129 | 162,75 | 0 | 0 | 162,75 | 162,75 | 0 | 0 | 162,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192030244 | 2,50 | 0 | 0 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401046110192030244 | 73,48 | 0 | 0 | 73,48 | 73,48 | 0 | 0 | 73,48 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010247 | 16,25 | 0 | 0 | 16,25 | 16,25 | 0 | 0 | 16,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010853 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010853 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401046110192010121 | 234,19 | 0 | 14,44 | 219,75 | 219,75 | 0 | 0 | 219,75 | 69 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010122 | 0,10 | 0 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0 | 0 | 0,10 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010122 | 2,20 | 0 | 0 | 2,20 | 2,20 | 0 | 0 | 2,20 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192030129 | 74,97 | 0 | 4,36 | 70,61 | 66,25 | 0 | 0 | 66,25 | 69 | 0 | 0 | 69 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 501,30 | 0 | 0 | 516,15 | 477,99 | 0 |  | 477,99 | 49 | 0 | 0 | 49 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 13,75 | 0 | 0 | 13,75 | 13,75 | 0 | 0 | 13,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 1,45 | 0 | 0 | 1,25 | 1,45 | 0 | 0 | 1,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 84 | 0 | 0 | 84 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 22,99 | 0 | 0 | 22,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 66,03 | 0 | 0 | 66,03 | 66,03 | 0 | 0 | 66,03 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 271,64 | 0 | 0 | 271,64 | 271,64 | 0 | 0 | 271,64 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 4,50 | 0 | 0 | 4,50 | 4,50 | 0 | 0 | 4,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 2,50 | 0 | 0 | 2,50 | 2,50 | 0 | 0 | 2,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 34,87 | 0 | 0 | 34,87 | 34,87 | 0 | 0 | 34,87 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200247 | 31,25 | 0 | 0 | 31,25 | 31,25 | 0 | 0 | 31,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 2,00 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 2,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 34,00 | 34,00 | 0 | 0 | 34,00 | 34,00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91402036110351180121 | 24,10 | 24,10 | 0 | 0 | 24,10 | 24,10 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91402036110351180129 | 7,28 | 7,28 | 0 | 0 | 7,28 | 7,28 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 9140203611035180244 | 2,62 | 2,62 | 0 | 0 | 2,62 | 2,62 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 48,75 | 0 | 0 | 48,75 | 48,75 | 0 | 0 | 48,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91401116110620312 | 48,75 | 0 | 0 | 48,75 | 48,75 | 0 | 0 | 48,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Березовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 19,50 | 0 | 0 | 19,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91401116110620540870 | 19,50 | 0 | 0 | 19,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 52,50 | 0 | 0 | 52,50 | 33,07 | 0 | 0 | 33,07 | 52 | 0 | 0 | 52 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106100000000000 | 52,50 | 0 | 0 | 52,50 | 33,07 | 0 | 0 | 33,07 | 52 | 0 | 0 | 52 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 52,50 | 0 | 0 | 52,50 | 33,07 | 0 | 0 | 33,07 | 52 | 0 | 0 | 52 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106120191430244 | 33,07 | 0 | 0 | 33,07 | 33,07 | 0 | 0 | 33,07 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91403106120191430244 | 19,02 | 0 | 0 | 19,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю..- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 3490,22 | 0 | 2789,39 | 1100,83 | 686,15 | 0 | 0 | 686,15 | 19,65 | 0 | 0 | 62 |
|  |  |  | ГРБС | 914040961300000000000 | 3490,22 | 0 | 2789,39 | 1100,83 | 686,15 | 0 | 0 | 686,15 | 19,65 | 0 | 0 | 62 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 3490,22 | 0 | 2789,39 | 1100,83 | 686,15 | 0 | 0 | 686,15 | 19,65 | 0 | 0 | 62 |
|  |  |  | ГРБС | 91404096130191290244 | 686,15 | 0 | 0 | 686,15 | 686,15 | 0 | 0 | 686,15 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 9914040961301S8850243 | 2037,82 | 0 | 2031,71 | 6,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 9914040961301S8910244 | 1166,24 | 0 | 757,67 | 408,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1656,46 | 0 | 351,99 | 1304,47 | 1621,03 | 0 | 351,99 | 1269,04 | 94 | 0 | 100 | 93 |
|  |  |  | ГРБС | 914050261400000000000 | 1656,46 | 0 | 351,99 | 1304,47 | 1621,03 | 0 | 351,99 | 1269,04 | 94 | 0 | 100 | 93 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 557,50 | 0 | 26,49 | 531,01 | 557,50 | 0 | 26,49 | 531,01 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140194220244 | 342,47 | 0 | 0 | 342,47 | 342,47 | 0 | 0 | 342,47 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140194220244 | 7,19 | 0 | 0 | 7,19 | 7,19 | 0 | 0 | 7,19 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140194220244 | 11,22 | 0 | 0 | 11,22 | 11,22 | 0 | 0 | 11,22 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140194220247 | 154,02 | 0 | 0 | 154,02 | 154,02 | 0 | 0 | 154,02 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 914050361401S8670247 | 42,59 | 0 | 26,49 | 16,11 | 42,59 | 0 | 26,49 | 16,11 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю,- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий сельских поселений по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по озеленению территории поселения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 978,99 | 0 | 325,50 | 653,49 | 943,58 | 0 | 325,50 | 618,08 | 96 | 0 | 100 | 94 |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140694250244 | 5,00 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91405036140694250244 | 356,14 | 0 | 0 | 356,14 | 356,14 | 0 | 0 | 356,14 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140694250244 | 41,84 | 0 | 0 | 41,84 | 41,84 | 0 | 0 | 41,84 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140694250244 | 17,25 | 0 | 0 | 17,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91405036140694250244 | 5,75 | 0 | 0 | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91405036140694250244 | 7,39 | 0 | 0 | 7,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91405036140694250244 | 8,85 | 0 | 0 | 8,85 | 8,85 | 0 | 0 | 8,85 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 914050361406S8070244 | 536,75 | 0 | 325,50 | 211,26 | 536,75 | 0 | 325,50 | 211,26 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю..- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 119,95 | 0 | 0 | 119,95 | 119,95 | 0 | 0 | 119,95 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91405026140894210244 | 105,75 | 0 | 0 | 105,75 | 105,75 | 0 | 0 | 105,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405026140894210244 | 7,75 | 0 | 0 | 7,75 | 7,75 | 0 | 0 | 7,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405026140894210244 | 6,45 | 0 | 0 | 6,45 | 6,45 | 0 | 0 | 6,45 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 392,28 | 0 | 0 | 392,28 | 348,92 | 0 | 0 | 348,92 | 99 | 0 | 0 | 99 |
|  |  |  | ГРБС | 914080161500000000000 | 392,27 | 0 | 0 | 392,27 | 348,92 | 0 | 0 | 348,92 | 99 | 0 | 0 | 99 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150494260540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 348,92 | 0 | 0 | 348,92 | 348,92 | 0 | 0 | 348,92 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150394110540 | 348,92 | 0 | 0 | 348,92 | 348,92 | 0 | 0 | 348,92 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю. глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Развитие культуры Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 43,35 | 0 | 0 | 43,35 | 43,34 | 0 | 0 | 43,34 | 99 | 0 | 65 | 99 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150494260242 | 3,12 | 0 | 0 | 3,12 | 3,12 | 0 | 0 | 3,12 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260242 | 1,55 | 0 | 0 | 1,55 | 1,55 | 0 | 0 | 1,55 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 21,50 | 0 | 0 | 21,50 | 21,50 | 0 | 0 | 21,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 1,63 | 0 | 0 | 1,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 5,43 | 0 | 0 | 5,43 | 2,17 | 0 | 0 | 2,17 | 39 | 0 | 0 | 39 |
|  |  |  |  | 91408016150494260247 | 15,00 | 0 | 0 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 15,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю. глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Бёрезовском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914110261600000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 914110261600000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91411026160194120540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю..- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникшие в результате решений, принятых органами власти другого уровня | Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава администрации сельского поселения | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | Обслуживание муниципального долга | Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава администрации сельского поселения | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение объема кассового исполнения к поквартальному кассовому плану, умноженное на 100

Приложение 12

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Берёзовского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Информация о расходах местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01июля 2024 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 30784,40 | 30784,40 | 11057,35 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 6818,59 | 6818,59 | 3030,88 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 4407,39 | 4407,39 | 2080,03 |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2005,19 | 2005,19 | 789,43 |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 136,00 | 136,00 | 66,69 |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 195,00 | 195,00 | 94,72 |
| Основное мероприятие 1.5 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Березовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 75,00 | 75,00 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Защита населения и территории Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 210,00 | 210,00 | 132,30 |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 210,00 | 210,00 | 132,30 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 |  | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 15560,87 | 15560,87 | 2744,60 |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 15560,87 | 15560,87 | 2744,60 |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 6625,83 | 6625,83 | 4219,54 |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2255,83 | 2255,83 | 939,82 |
| Основное мероприятие 4.2 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий сельских поселений по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по озеленению территории поселения | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по текущему ремонту объектов водоснабжения, водоотведения | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.6 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 3915,96 | 3915,96 | 2799,87 |
| Основное мероприятие 4.7 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 479,85 | 479,85 | 479,85 |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.10 | Мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.11 | Мероприятие по реализации программ формирования комфортной городской среды | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.12 | Мероприятие по софинансированию расходных обязательств возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере модернизации уличного освещения | бюджет Березовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Березовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1569,11 | 1569,11 | 930,04 |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.3 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1395,70 | 1395,70 | 787,00 |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры сельского поселения | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 173,41 | 173,41 | 143,03 |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Берёзовском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.1 | Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 7 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | Пенсии по выслугу лет лицам замещавшие выборные муниципальные должности | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района |  |  |  |

Приложение 13

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Берёзовского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Отчёт о кассовых расходах бюджета Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальных программ по состоянию на 01.07.2024 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы бюджета Березовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области за отчётный год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исполнитель мероприятия, Ф.И.О., должность исполнителя) | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год <1> | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 30784,40 | 7696,10 | 11057,35 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 30784,40 | 7696,10 | 11057,35 |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 6818,59 | 1704,65 | 3030,88 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 6818,59 | 1704,65 | 3030,88 |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0104 | 6110192010 | 000 | 4407,39 | 1101,85 | 2080,03 |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192010 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192010 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192010 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192010 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192010 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192030 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192030 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192030 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192030 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0104 | 6110192010 | 000 | 4407,39 | 1101,85 | 2080,03 |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192010 | 000 |  |  |  |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0104 | 6110192010 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192010 | 000 |  |  |  |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0104 | 6110192010 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192010 | 000 |  |  |  |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0104 | 6110192030 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192030 | 000 |  |  |  |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0104 | 6110192030 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192030 | 000 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0113 | 6110290200 | 200 | 2005,19 | 501,30 | 789,43 |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0113 | 6110290200 | 200 | 2005,19 | 501,30 | 789,43 |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0203 | 6110351180 | 200 | 136,00 | 34,00 | 66,69 |
|  |  |  |  | 0203 | 6110351180 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0203 | 6110351180 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0203 | 6110351180 | 200 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0203 | 6110351180 | 200 | 136,00 | 34,00 | 66,69 |
|  |  |  |  | 0203 | 6110351180 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0203 | 6110351180 | 200 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0111 | 6110490470 | 200 | 195,00 | 48,75 | 94,72 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0111 | 6110490470 | 200 | 195,00 | 48,75 | 94,72 |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Березовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской областии | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0111 | 16110620570 | 200 | 78,00 | 19,50 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0111 | 16110620570 | 200 | 78,00 | 19,50 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0310 | 6100000000 | 000 | 210,00 | 52,50 | 132,30 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0310 | 6100000000 | 000 | 210,00 | 52,50 | 132,30 |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0310 | 6120191430 | 200 | 210,00 | 52,50 | 132,30 |
|  |  |  |  | 0310 | 6120191430 | 200 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0310 | 6120191430 | 200 | 210,00 | 52,50 | 132,30 |
|  |  |  |  | 0310 | 6120191430 | 200 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0409 | 61300000000 | 000 | 15560,87 | 3890,22 | 2744,60 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0409 | 61300000000 | 000 | 15560,87 | 3890,22 | 2744,60 |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0409 | 6130191290 | 000 | 15560,87 | 3890,22 | 2744,60 |
|  |  |  |  | 0409 | 6130191290 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0409 | 61301S8850 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0409 | 61301S8910 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0409 | 6130191290 | 000 | 15560,87 | 3890,22 | 2744,60 |
|  |  |  |  | 0409 | 6130191290 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0409 | 61301S8850 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0409 | 61301S8910 | 000 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0502 | 6140000000 | 000 | 6625,83 | 1656,46 | 4219,54 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0502 | 6140000000 | 000 | 6625,83 | 1656,46 | 4219,54 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0503 | 6140194220 | 200 | 2255,83 | 563,96 | 939,82 |
|  |  |  |  | 0503 | 6140194220 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 6140194220 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 6140194220 | 200 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0503 | 6140194220 | 200 | 2255,83 | 563,96 | 939,82 |
|  |  |  |  | 0503 | 6140194220 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 6140194220 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 6140194220 | 200 |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий сельских поселений по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | х | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по озеленению территории поселения | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.6 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0503 | 6140694250 | 000 | 3915,96 | 97,99 | 2799,87 |
|  |  |  |  | 0503 | 6140694250 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 6140694250 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 6140694250 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 6140694250 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 6140694250 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 61406S8070 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0503 | 6140694250 | 000 | 3915,96 | 97,99 | 2799,87 |
|  |  |  |  | 0503 | 6140694250 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 6140694250 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 6140694250 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 61406L5760 | 000 |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0503 | 6140894210 | 200 | 479,85 | 119,96 | 479,85 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0503 | 6140894210 | 200 | 479,85 | 119,96 | 479,85 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0801 | 61500000000 | 000 | 1569,11 | 392,28 | 930,04 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0801 | 61500000000 | 000 | 1569,11 | 392,28 | 930,04 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Забалуев В.С.- глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.3 | Мероприятия по библиотечному обслуживанию населения | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0801 | 6150394110 | 200 | 1395,70 | 348,92 | 787,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0801 | 6150394110 | 200 | 1395,70 | 348,92 | 787,00 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры поселения | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0801 | 6150494260 | 200 | 173,41 | 43,35 | 143,03 |
|  |  |  |  | 0801 | 6150494260 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0801 | 6150494260 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0801 | 6150494260 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0801 | 16150494260 | 200 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 0801 | 6150494260 | 000 | 173,41 | 43,35 | 143,03 |
|  |  |  |  | 0801 | 6150494260 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0801 | 6150494260 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0801 | 6150494260 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0801 | 16150494260 | 200 |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Берёзовского сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 1102 | 6160000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 1102 | 6160000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 1102 | 6160194120 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | 1102 | 6160194120 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| 4сновное мероприятие 7.1 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности | всего | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава администрации сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |

<1>Предусмотрено решением о бюджете Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на конец отчётного периода.