УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

от 00.00.2024 №

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01 Октября 2024 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Рамонского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета района), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете района ) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете района, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату |  |  |  | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Бёрезовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 914 | 8275,78 | 34,05 | 3090,05 | 5151,68 | 8192,54 | 34,05 | 3090,05 | 5068,44 | 98 | 100 | 100 | 98 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046100000000000 | 8275,78 | 34,05 | 3090,05 | 5151,68 | 8192,54 | 34,05 | 3090,05 | 5068,44 | 98 | 100 | 100 | 98 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1735,33 | 34,05 | 18,80 | 1682,48 | 1713,72 | 34,05 | 18,80 | 1660,87 | 68 | 100 | 0 | 68 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110000000000 | 1735,33 | 34,05 | 18,80 | 1682,48 | 1713,72 | 34,05 | 18,80 | 1660,87 | 68 | 100 | 0 | 68 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Бёрезовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1101,85 | 0 | 18,80 | 1083,05 | 1099,85 | 0 | 18,80 | 1081,05 | 99 | 0 | 100 | 99 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110192010121 | 538,75 | 0 | 0 | 538,75 | 538,75 | 0 | 0 | 538,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192030129 | 162,75 | 0 | 0 | 162,75 | 162,75 | 0 | 0 | 162,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192030244 | 2,50 | 0 | 0 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401046110192030244 | 73,48 | 0 | 0 | 73,48 | 73,48 | 0 | 0 | 73,48 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010247 | 16,25 | 0 | 0 | 16,25 | 16,25 | 0 | 0 | 16,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010853 | 23,57 | 0 | 0 | 23,57 | 23,57 | 0 | 0 | 23,57 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010853 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010121 | 234,19 | 0 |  | 234,19 | 234,19 | 0 |  | 234,19 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010122 | 0,40 | 0 | 0 | 0,40 | 0,40 | 0 | 0 | 0,40 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010122 | 2,20 | 0 | 0 | 2,20 | 2,20 | 0 | 0 | 2,20 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192030129 | 70,61 | 0 | 4,36 | 66,25 | 70,61 | 0 | 4,36 | 66,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 531,93 | 0 | 0 | 531,93 | 531,07 | 0 |  | 531,07 | 99 | 0 | 0 | 99 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 13,38 | 0 | 0 | 13,38 | 13,75 | 0 | 0 | 13,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 2,28 | 0 | 0 | 2,28 | 2,28 | 0 | 0 | 2,28 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 49,53 | 0 | 0 | 49,53 | 49,53 | 0 | 0 | 49,53 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 46,84 | 0 | 0 | 46,84 | 46,84 | 0 | 0 | 46,84 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 0,59 | 0 | 0 | 0,59 | 0,59 | 0 | 0 | 0,59 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 0,38 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 37,68 | 0 | 0 | 37,68 | 37,68 | 0 | 0 | 37,68 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 298,99 | 0 | 0 | 298,99 | 298,99 | 0 | 0 | 298,99 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 4,15 | 0 | 0 | 4,15 | 4,15 | 0 | 0 | 4,15 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 2,50 | 0 | 0 | 2,50 | 2,50 | 0 | 0 | 2,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 34,87 | 0 | 0 | 34,87 | 34,87 | 0 | 0 | 34,87 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200245 | 8,75 | 0 | 0 | 8,75 | 8,75 | 0 | 0 | 8,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200247 | 31,25 | 0 | 0 | 31,25 | 31,25 | 0 | 0 | 31,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 0,75 | 0 | 0 | 0,75 | 0,27 | 0 | 0 | 0,27 | 36 | 0 | 0 | 36 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 34,05 | 34,05 | 0 | 0 | 34,00 | 34,00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91402036110351180121 | 24,15 | 24,15 | 0 | 0 | 24,10 | 24,10 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91402036110351180129 | 7,28 | 7,28 | 0 | 0 | 7,28 | 7,28 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 9140203611035180244 | 2,62 | 2,62 | 0 | 0 | 2,62 | 2,62 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Бёрезовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 48,75 | 0 | 0 | 48,75 | 48,75 | 0 | 0 | 48,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91401116110620312 | 48,75 | 0 | 0 | 48,75 | 48,75 | 0 | 0 | 48,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Березовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской областии | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 18,75 | 0 | 0 | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91401116110620540870 | 18,75 | 0 | 0 | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Бёрезовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 52,50 | 0 | 0 | 52,50 | 33,07 | 0 | 0 | 33,07 | 62 | 0 | 0 | 62 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106100000000000 | 52,50 | 0 | 0 | 52,50 | 33,07 | 0 | 0 | 33,07 | 62 | 0 | 0 | 62 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 52,50 | 0 | 0 | 52,50 | 33,07 | 0 | 0 | 33,07 | 52 | 0 | 0 | 52 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106120191430244 | 33,07 | 0 | 0 | 33,07 | 33,07 | 0 | 0 | 33,07 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91403106120191430244 | 19,43 | 0 | 0 | 19,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю..- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Бёрезовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 4095,14 | 0 | 2781,71 | 1313,43 | 4095,14 | 0 | 2781,71 | 1313,43 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 914040961300000000000 | 4095,14 | 0 | 2781,71 | 1313,43 | 4095,14 | 0 | 2781,71 | 1313,43 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 4095,14 | 0 | 2781,71 | 1313,43 | 4095,14 | 0 | 2781,71 | 1313,43 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91404096130191290244 | 801,17 | 0 | 0 | 801,17 | 801,17 | 0 | 0 | 801,17 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 16,30 | 0 | 0 | 16,30 | 16,30 | 0 | 0 | 16,30 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 81,28 | 0 | 0 | 81,28 | 81,28 | 0 | 0 | 81,28 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 9914040961301S8850243 | 2037,82 | 0 | 2031,71 | 6,11 | 2037,82 | 0 | 2031,71 | 6,11 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 9914040961301S8910244 | 1158,56 | 0 | 750,00 | 408,56 | 1158,56 | 0 | 750,00 | 408,56 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Бёрезовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВоронцовС.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Бёрезовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1977,51 | 0 | 289,54 | 1687,97 | 1935,70 | 0 | 289,54 | 1646,16 | 94 | 0 | 100 | 93 |
|  |  |  | ГРБС | 914050261400000000000 | 1977,51 | 0 | 289,54 | 1687,97 | 1935,70 | 0 | 289,54 | 1269,04 | 94 | 0 | 100 | 93 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 592,50 | 0 | 26,49 | 566,01 | 592,50 | 0 | 26,49 | 566,01 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140194220244 | 258,43 | 0 | 0 | 258,43 | 258,43 | 0 | 0 | 258,43 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140194220244 | 17,30 | 0 | 0 | 17,30 | 17,30 | 0 | 0 | 17,30 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140194220244 | 108,93 | 0 | 0 | 108,93 | 108,93 | 0 | 0 | 108,93 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140194220244 | 11,22 | 0 | 0 | 11,22 | 11,22 | 0 | 0 | 11,22 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140194220247 | 154,02 | 0 | 0 | 154,02 | 154,02 | 0 | 0 | 154,02 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 914050361401S8670247 | 42,59 | 0 | 26,49 | 16,11 | 42,59 | 0 | 26,49 | 16,11 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю,- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий сельских поселений по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по озеленению территории поселения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1086,44 | 0 | 263,05 | 823,39 | 1049,94 | 0 | 263,05 | 786,89 | 96 | 0 | 100 | 95 |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140694250244 | 5,00 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91405036140694250244 | 517,39 | 0 | 0 | 517,39 | 517,39 | 0 | 0 | 517,39 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140694250244 | 51,84 | 0 | 0 | 51,84 | 51,84 | 0 | 0 | 51,84 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140694250244 | 15,90 | 0 | 0 | 15,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91405036140694250244 | 5,75 | 0 | 0 | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91405036140694250244 | 7,39 | 0 | 0 | 7,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91405036140694250244 | 8,85 | 0 | 0 | 8,85 | 6,40 | 0 | 0 | 6,40 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 914050361406S8070244 | 474,32 | 0 | 263,05 | 211,26 | 474,32 | 0 | 263,05 | 211,26 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю..- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 298,56 | 0 | 0 | 298,56 | 293,26 | 0 | 0 | 293,26 | 98 | 0 | 0 | 98 |
|  |  |  | ГРБС | 91405026140894210244 | 237,51 | 0 | 0 | 237,51 | 237,51 | 0 | 0 | 237,51 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405026140894210244 | 41,30 | 0 | 0 | 41,30 | 36,00 | 0 | 0 | 36,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405026140894210244 | 19,75 | 0 | 0 | 19,75 | 19,75 | 0 | 0 | 19,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Бёрезовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 415,30 | 0 | 0 | 415,30 | 414,91 | 0 | 0 | 414,91 | 99 | 0 | 0 | 99 |
|  |  |  | ГРБС | 914080161500000000000 | 415,30 | 0 | 0 | 415,30 | 414,91 | 0 | 0 | 414,91 | 99 | 0 | 0 | 99 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150494260540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 348,92 | 0 | 0 | 348,92 | 348,92 | 0 | 0 | 348,92 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150394110540 | 348,92 | 0 | 0 | 348,92 | 348,92 | 0 | 0 | 348,92 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю. глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Развитие культуры Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 66,38 | 0 | 0 | 66,38 | 65,99 | 0 | 0 | 65,99 | 99 | 0 | 0 | 99 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150494260242 | 3,12 | 0 | 0 | 3,12 | 3,12 | 0 | 0 | 3,12 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260242 | 1,55 | 0 | 0 | 1,55 | 1,55 | 0 | 0 | 1,55 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 45,29 | 0 | 0 | 45,29 | 45,29 | 0 | 0 | 45,29 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 0,39 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 1,03 | 0 | 0 | 1,03 | 1,03 | 0 | 0 | 1,03 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260247 | 15,00 | 0 | 0 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 15,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю. глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Бёрезовского м сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914110261600000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 914110261600000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91411026160194120540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Воронцов С.Ю..- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникшие в результате решений, принятых органами власти другого уровня | Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | Обслуживание муниципального долга | Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение объема кассового исполнения к поквартальному кассовому плану, умноженное на 100

Приложение 12

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Берёзовского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Информация о расходах местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы Бёрезовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01 октября 2024 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 33103,12 | 33103,12 | 28449,29 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 6941,30 | 6941,30 | 4572,62 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 4407,40 | 4407,40 | 3233,08 |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2127,72 | 2127,72 | 1087,48 |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 136,18 | 136,18 | 100,89 |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 195,00 | 195,00 | 151,17 |
| Основное мероприятие 1.5 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской областии | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской областии | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 75,00 | 75,00 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Защита населения и территории Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 210,00 | 210,00 | 132,30 |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 210,00 | 210,00 | 132,30 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 |  | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 16380,57 | 16380,57 | 15682,82 |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 16380,57 | 16380,57 | 15682,82 |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 7910,03 | 7910,03 | 6809,27 |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2370,00 | 2370,00 | 2075,70 |
| Основное мероприятие 4.2 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий сельских поселений по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по озеленению территории поселения | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по текущему ремонту объектов водоснабжения, водоотведения | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.6 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 4345,77 | 4345,77 | 3807,19 |
| Основное мероприятие 4.7 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1194,25 | 1194,25 | 926,38 |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.10 | Мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.11 | Мероприятие по реализации программ формирования комфортной городской среды | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.12 | Мероприятие по софинансированию расходных обязательств возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере модернизации уличного освещения | бюджет Березовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1661,22 | 1661,22 | 1252,27 |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.3 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1395,70 | 1395,70 | 1012,00 |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры сельского поселения | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 265,52 | 265,52 | 240,27 |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Берёзовском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.1 | Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 7 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | Пенсии по выслугу лет лицам замещавшие выборные муниципальные должности | бюджет Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района |  |  |  |

Приложение 13

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Берёзовского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Отчёт о кассовых расходах бюджета Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальных программ по состоянию на 01.10.2024 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы бюджета Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области за отчётный год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исполнитель мероприятия, Ф.И.О., должность исполнителя) | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год <1> | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 33103,12 | 8275,78 | 28449,29 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 33103,12 | 8275,78 | 28449,29 |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 6941,30 | 1101,85 | 3233,08 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 6941,30 | 1101,85 | 3233,08 |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0104 | 6110192010 | 000 | 4407,39 | 1101,85 | 3233,08 |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192030 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0104 | 6110192010 | 000 | 4407,39 | 1101,85 | 3233,08 |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192030 | 000 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0113 | 6110290200 | 200 | 2127,72 | 531,93 | 1087,48 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0113 | 6110290200 | 200 | 2127,72 | 531,93 | 1087,48 |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0203 | 6110351180 | 200 | 136,18 | 34,05 | 100,89 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0203 | 6110351180 | 200 | 136,18 | 34,05 | 100,89 |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0111 | 6110490470 | 200 | 195,00 | 48,75 | 151,17 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0111 | 6110490470 | 200 | 195,00 | 48,75 | 151,17 |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Березовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской областии | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0111 | 16110620570 | 200 | 75,00 | 18,75 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0111 | 16110620570 | 200 | 75,00 | 18,75 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0310 | 6100000000 | 000 | 210,00 | 52,50 | 132,30 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0310 | 6100000000 | 000 | 210,00 | 52,50 | 132,30 |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0310 | 6120191430 | 200 | 210,00 | 52,50 | 132,30 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0310 | 6120191430 | 200 | 210,00 | 52,50 | 132,30 |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0409 | 61300000000 | 000 | 16380,57 | 34095,14 | 15682,82 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0409 | 61300000000 | 000 | 16380,57 | 34095,14 | 15682,82 |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0409 | 6130191290 | 000 | 16380,57 | 4095,14 | 15682,82 |
|  |  |  |  | 0409 | 61301S8850 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0409 | 6130191290 | 000 | 16380,57 | 4095,14 | 15682,82 |
|  |  |  |  | 0409 | 61301S8850 | 000 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0502 | 6140000000 | 000 | 7910,03 | 1977,51 | 6809,27 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0502 | 6140000000 | 000 | 7910,03 | 1977,51 | 6809,27 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0503 | 6140194220 | 200 | 2370,00 | 592,50 | 2075,70 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0503 | 6140194220 | 200 | 2370,00 | 592,50 | 2075,70 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий сельских поселений по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | х | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по озеленению территории поселения | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.6 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0503 | 6140694250 | 000 | 4345,77 | 1086,44 | 3807,19 |
|  |  |  |  | 0503 | 61406S8070 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0503 | 6140694250 | 000 | 4345,77 | 1086,44 | 3807,19 |
|  |  |  |  | 0503 | 61406S8070 | 000 |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0503 | 6140894210 | 200 | 1194,25 | 298,56 | 926,38 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0503 | 6140894210 | 200 | 1194,25 | 298,56 | 926,38 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0801 | 61500000000 | 000 | 1661,22 | 415,30 | 1252,27 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0801 | 61500000000 | 000 | 1661,22 | 415,30 | 1252,27 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Забалуев В.С.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.3 | Мероприятия по библиотечному обслуживанию населения | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0801 | 6150394110 | 200 | 1395,70 | 348,92 | 1012,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0801 | 6150394110 | 200 | 1395,70 | 348,92 | 1012,00 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры поселения | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0801 | 6150494260 | 200 | 265,52 | 66,38 | 240,27 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 0801 | 6150494260 | 200 | 265,52 | 66,38 | 240,27 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Берёзовского сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 1102 | 6160000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 1102 | 6160000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 1102 | 6160194120 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | 1102 | 6160194120 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| 4сновное мероприятие 7.1 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности | всего | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Воронцов С.Ю.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |

<1>Предусмотрено решением о бюджете Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на конец отчётного периода.